## Лист1
Stage | Task | Milestone | Ideal Start Date | Ideal Deadline | Doer
Research | Create "Trello" account | Milestone 1 | 2020-10-06 | 2020-10-10 | All
Research | Статьи насчет нашей темы (Adviser gives) |  | 2020-10-11 | 2020-10-16 | All
Research | Мини расчеты, pattern recognition |  | 2020-10-16 | 2020-10-17 | All
Research | Отчеты по этой статье, теоритические материалы |  | 2020-10-17 | 2020-10-31 | All
Research | Подумать над техническим стеком (камеры, на чем писать будем ) | Milestone 2 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | All
Development | MVP собрать все информации и склеить |  | 2020-11-09 | 2020-11-20 | All
Development | Testing all materials |  | 2020-11-21 | 2020-11-30 | All
Development | Тест в полевых условиях | Milestone 3 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | All